СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4

1  Организация производства и труда	5

1.1 Управление режима работы очистного участка и рабочих	5

1.2 Расчет нагрузки на очистной забой	5

1.3 Обоснование величины подвигания забоя за цикл	7

1.4 Определение затрат труда на цикл, стоимость работ цикла, расчет комплексной нормы выработки и комплексной расценки тонны угля	8

1.5 Планирование штата трудящихся	11

1.6 Составление и расчет технологического графика организации работ	16

2  Экономика производства и труда	20

2.1 Планирование фонда оплаты труда по участку	20

2.2 Планирование материальных затрат на добычу угля	23

2.3 Расчет месячной суммы амортизации	24

2.4 Определение расхода и стоимости электроэнергии в месяц	25

2.5 Расчет отчислений на социальное обеспечение	26

2.6 Планирование экономических показателей	26

Заключение                                                                     27

Список литературы	28

ВВЕДЕНИЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ТРУДА

  - Установление режима работы очистного участка и рабочих

При непрерывном режиме работы количество рабочих дней участка в месяц равно количеству календарных дней в месяц - 30.

Количество праздничных дней в году - 12.

Количество смен  в сутки  - 4, из них количество смен по добыче - 3 и одна ремонтно - подготовительная.

Продолжительность смены - 6 часов.

Количество выходных дней участка в месяц - 0.

У рабочих прерывная рабочая неделя с двумя выходными днями по скользящему графику. Количество выходных дней у рабочих в год -86.

Количество отпускных дней в год - 60 календарных дней.

Продолжительность рабочей недели - 30 часов.

  - Расчет нагрузки на забой

1.2.1   Расчет  нагрузки на забой по горнотехническим факторам

Расчет производим по приказу компании «Росуголь» от 23.04.1996г. по формуле:

Аз=т/сут                     (1)

где   Аз - нагрузка на забой по горно – техническим факторам  для заданных условий, т/сут;

- соответственно базовый норматив на очистной забой;

=2216т/сут

α – поправка к нему на 1 м увеличения длины лавы свыше величины, для которой рассчитаны табличные нормативы, 7,1т/м;

А1=2000т/сут, А2=2540т/сут - табличные значения нормативных нагрузок, соответствующих мощности пластов m1=2,0м, m2=2,5м для комплекса КМ138 для длины лавы 150м принимаются согласно таблицы 15;

∆ℓЛ- разность рассчитываемой и указанной в таблице для рассматриваемого варианта механизации очистных работ длины очистного забоя, 50м;

γ - плотность горной массы в массиве 1,4т/м3 , при расчете табличных значений норматива нагрузки принята 1,3;

Краз – коэффицент разубоживания,   Краз= 1;

Кгеол- коэффициент, учитывающий сложные горно – геологические условия ведения очистных работ, 0,97;

Квпс- коэффициент, учитывающий вязкопластичность добываемых углей, 1,0;

Тсм- продолжительность добычной смены, мин;

nсм- число добычных смен в сутки.

Аз=(2216+7,150)∙= 2686т/сут

1.2.2 Расчет плановой нагрузки на забой

1.2.2.1 Определение добычи угля с цикла

Дц= L ∙ m ∙ r ∙ c =187*2,2*0,8*1,4*0,98=452т                   (2)

где  Дц- добыча угля с цикла, т;

L – длина лавы, 187м;

m – мощность пласта, 2,2м;

γ – плотность угля, 1,4т/м;3

с – коэффициент извлечения угля (0,98);

r – ширина захвата шнека, 0,8м.

1.2.2.2 Определение планового количества циклов (nц.н/в сутки)

nц.н==5,94цикла                           (3)

Принимаем 6 циклов.

1.2.2.3 Определение плановой суточной нагрузки на забой (Апл)

Апл= Дц∙ nц.н =452*6=2712т/сут.                           (4)

1.2.2.4 Проверка плановой суточной нагрузки по фактору проветривания

Нагрузка по фактору проветривания рассчитывается по формуле:

Ав=                                 (5)

где ν – допустимая максимальная скорость движения воздушной струи по лаве 4м/с (при работе комплексами);

S – проходное сечение струи воздуха при минимальной ширине призабойного пространства;

S=5,15м2

где Sмах=5,15м2 – проходное сечение крепи КМ-138 при мощности пласта mмах=2,2м;

Sмин=2,93м2 – проходное сечение крепи при мощности пласта m2=1,4м;

α- допустимое ПБ максимальная концентрация метана в исходящей струе, 1%

Р – коэффициент учитывающий утечки воздуха через выработанное пространство (1,1-1,25)

Кн – коэффициент неравномерности газовыделения (1,1-1,45)

γЛ  - относительная газообильность пласта, 6м3/т суточной добычи.

Ав= =2966т>2712 т/сут.

К дальнейшему расчету принимаем Апл=2712 т/сут.

1.3 Обоснование величины подвигания забоя за цикл

При комбайновой выемке угля подвигание за цикл принимается равным полезной ширине захвата рабочего органа комбайна    r=0,8.

1.4 Определение затрат труда на цикл, стоимости работ цикла, расчет комплексной нормы выработки и комплексной расценки тонны угля

1.4.1 Определение объемов работ на цикл по рабочим процессам цикла

Объем работ рассчитывается по всем рабочим процессам, входящим в цикл.

- Выемка угля комбайном (Vк),

Vк= Lmrc=Дц=452т                         (6)

2 Передвижка крепи сопряжения (  Vкс)

Vкс= r∙n=0,8∙2=1,6 м                          (7)

где   Vкс- объем работ по передвижке крепи сопряжения, м

r – ширина захвата шнека комбайна, м

n – количество крепей сопряжения (-секций)

3 Передвижка перегружателя (Vn)

Vn= r = 0,8 м

4 Пробивка передового крепления (Vn.кс)

Vn.кс=  r ∙ n= 0,8 ∙ 2= 1,6 м                       (8)

где n- количество рядов передового крепления, 2.

5 Демонтаж рельсового пути

V рn= r = 0,8 м

1.4.2 Установление норм выработки по сборнику ЕНВ

Для всех рабочих процессов цикла. По сборнику ЕНВ находим нормы выработки:

- Выемка угля комбайном для комплекса КМ-138

Норма по ЕНВ Нвыр.к=555m при N=5,015челсм   таб.31; 24д

Нвыр = 110,7т/чсм                           (9)

Поправка на величину захвата:

Нуст=НвырК1 К2 К3 = 110,711,21=133,9т/чсм

К1=1(угол 8 0), К2=1

- Передвижка крепи сопряжения  Нвыр.к= 33,6м       табл.39 б;

3)   Передвижка перегружателя      Нвыр= 17м     таб.106 к1;

- Пробивка передового крепления Нвыр= 15,7 м по паспорту

5)  Демонтаж рельсового пути Нвыр=30,9/2=15,45м  Таб. 126-ж

1.4.3 Определение количества нормо – смен на один цикл.

Определяем количество нормо – смен, необходимых для выполнения каждого рабочего процесса, входящего в цикл по формуле

n1.2…n= ; чел.смен.                                 (10)

где n1.2…n- количество нормо-смен, необходимое для выполнения каждого рабочего процесса, входящего в цикл чел.смен;

V – объем работ по каждому рабочему процессу входящему в цикл;

Hуст – установленная норма выработки для соответствующих рабочих процессов цикла в расчете на 1 чел.

1. Выемка угля комбайном

n1= 452/133,9=3,376чел.смен

- Передвижка крепи сопряжения

n2=1,6/33,6=0,05чел.смен

- Передвижка перегружателя

n3=0,8/17=0,05чел.смен

4 Пробивка передового крепления

n4=1,6/15,7=0,1чел.смен

5 Демонтаж рельсового пути

n5=0,8/15,45=0,05 чел.смен

Определяем затраты нормо-смен на цикл (Σn) по формуле:

Σn = n1+n2+n3+n4+n5=3,376+0,05+0,05+0,1+0,05=3,626чел.смен       (11)

где  n1,n2…n5 – затраты человеко-смен, необходимых для выполнения отдельных рабочих процессов цикла, чел.смен.

1.4.4 Определение стоимости выполнения отдельных рабочих процессов цикла (S1.2…n)

Производится по формуле

S1,2…n=Тс∙n1.2…n , руб                                    (12)

где Tс – тарифная ставка рабочих выполняющих данную работу, руб. (Все работы  расцениваются по тарифной по тарифной ставке 5 разряда)

n1.2…n- затраты  нормо смен на выполнение отдельных рабочих процессов цикла чел.смен

- Выемка угля комбайном ( S1)

S1=Тс∙n1=105,899*6*3,376=2145,09руб

2)  Передвижка крепи сопряжения (S2)

S2=Тс∙n2=105,899*6*0,05=31,77руб

- Передвижка перегружателя (S3)

S3=Тс∙n3=105,899*6*0,05=31,77руб

4)  Пробивка передового крепления (S4)

S4=Тс∙n4=105,899*6*0,1=63,54руб

5) Демонтаж рельсового пути

S5=Тс∙n5=105,899*6*0,05=31,77руб

1.4.5 Определение стоимости выполнения всех рабочих процессов цикла (ΣS)

ΣS= S1+S2+S3+S4+S5=2145,09+31,77+31,77+63,54+31,77=2303,94руб     (13)

1.4.6 Расчет комплексной нормы выработки и сдельной расценки за 1 тонну угля

Комплексная норма выработки (Нк) рассчитывается по формуле:

Нк==452/3,626=124,6т/чел.см                 (14)

где Дц- добыча угля с цикла, т;

Σn - затраты нормо-смен на цикл;

Сдельная комплексная расценка за 1 тонну угля (Рк) рассчитывается по формуле:

Рк==2303,94/452=5,09руб/т                    (15)

где  ΣS- стоимость выполнения всех рабочих процессов цикла.

1.4.7 Составление паспорта нормы выработки и расценки

Таблица 1 - Паспорт  нормы выработки и расценки

| Наименование работ | Норма выработки |  |  | Объем работ на цикл | Потребное кол-во нормосмен на цикл, чел.см | Часовая тарифная ставка рабочих, выполня ющих данную работу, руб | Стоимость выполнения рабочих процессов цикла | Обоснование к норме (№ таблицы, строки), столбца |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | По сборнику ЕНВ | Коэф-ент к норме | Установле нная норма |  |  |  |  |  |
| Выемка угля комбайном | 110,7 | 1,21 | 133,9 | 452 | 3,376 | 105,899 | 2145,09 | т.31, 24д |
| Передвижка крепи сопряжения | 33,6 | 1 | 33,6 | 1,6 | 0,05 | 105,899 | 31,77 | т.39б |
| Пробивка передового крепления | 15,7 | 1 | 15,7 | 1,6 | 0,1 | 105,899 | 63,54 | По паспорту |
| Передвижка перегружателя | 17 | 1 | 17 | 0,8 | 0,05 | 105,899 | 31,77 | т.106к1 |
| Демонтаж рельсового пути | 15,45 | 1 | 15,45 | 0,8 | 0,05 | 105,899 | 31,77 | т.126ж |
| Итого: |  |  |  |  | 3,626 |  | 2303,94 |  |

  - Планирование штата трудящихся

Для нормальной работы участка принимаем рабочих по следующим   профессиям:

- Машинисты ГВМ в добычные смены – 5 разряда

2. ГРОЗ в добычные смены – 5 разряда

3.  Машинисты ГВМ в ремонтную смену – 6 разряда

- ГРОЗ в ремонтную смену – 5 разряда

- Электрослесари дежурные в добычные смены - 4 разряда

- Электрослесари ППР в ремонтную смену– 3, 4, 5 разряды

- Машинисты подземных установок – 3  разряд

- Машинисты конвейеров – 3  разряд

- Горнорабочие подземные – 3  разряд

1.5.1. Расчет явочного состава рабочих сдельщиков (nя.сд) т.е. ГРОЗ и машинистов ГВМ  работающих в добычные смены.

Расчет ведется в следующем порядке:

1) Определяем необходимое количество человеко–смен на сутки (Nсут)

Nсут= Σn ∙ nцп = 3,626*6=21,76чел.смен                              (16)

где Σn- затраты нормо - смен на цикл;

nцп- плановое количество циклов в сутки;

2) Из суточного количества человеко – смен, принимаем явочный состав рабочих сдельщиков nя.сд=21чел.

Квн=21,76/21=1,04

Принимаем состав бригады 21 человек, из них машинистов ГМВ-6, ГРОЗ-15 человек, состав звеньев по 7человек.

1.5.2 Расчет явочного штата рабочих повременщиков

1.5.2.1 Техническое обслуживание и ремонт оборудования в ремонтно – подготовительную смену.

Принимаются по «нормативам численности повременно оплачиваемых рабочих»   таблица 10. Всего рабочих в сутки по норме 10 чел, поправочный коэффициент 0,2чел.см на 10м длины лавы, всего рабочих в сутки:

N=10+0,02(200-100)=12

Из них по профессиям: МГВМ 6 разряда - 1 человек, ГРОЗ 5 разряда -11 человек

1.5.2.2 Расчет количества электрослесарей

Таблица 2 Расчет ремонтной сложности оборудования

| Наименование оборудования | Марка | Количес- тво | Количество баллов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На единицу | всего |
| Комбайн | К-300 | 1 | 40 | 40 |
| Механизированная крепь | М138 | 133 | 2/10секц | 26,6 |
| Конвейер лавный | СПЦ-391 | 1 | 15 | 15 |
| Перегружатель | ПС-391 | 1 | 8 | 8 |
| Насосная станция | СНД-300/400-05 | 2 | 10 | 20 |
| Крепь сопряжения | КСШ-2К | 2 | 2 | 4 |
| Трансформаторная подстанция | КТВП-1000/6-1,2 | 3 | 2 | 6 |
| Магнитная станция | СУВ1140 | 1 | 6 | 6 |
| Оросительная система | ТОС | 1 | 5 | 5 |
| Ленточный конвейер | 2ЛТ-100 | 2 | 15 | 30 |
| Дробилка | ДУ-910 | 1 | 7 | 7 |
| Дорога канатная | ДМКМ | 1 | 12 | 12 |
| ИТОГО |  |  |  | 179,6 |

2) по таблице № 7 «нормативам численности повременно оплачиваемых рабочих» при нагрузке 2712т/сут находим: количество электрослесарей 12 человек в сутки

Из них: 40% 5 разряда 5 человек;

40% 4 разряда 4 человека;

20% 3 разряда 3 человека.

1.5.2.3 Расчет количества машинистов конвейеров

По таблице № 33 «Нормативов численности» принимаем количество машинистов конвейеров:

1) в смену: n=1 человек

2) в сутки nсут = n ∙ nсм=1∙3=3 чел                                     (17)

где     nсм- количество смен в сутки.

1.5.2.4 Расчет количества машинистов подземных установок

Определяем сменную добычу угля

Дсм==2712/3=904т/см;                         (18)

где Апл – суточная добыча угля по плану;

nдс – количество добычных смен в сутки.

По таблице №35 «Нормативов численности повременно оплачиваемых рабочих» принимаем:  в смену n=1 человек;  в сутки nсут=3 человека

1.5.2.5 Расчет количества ГРП

Принимаем количество ГРП в сутки по расстановке по местам работы 3 человека на подъем и 2 на  осланцовку выработок  – 5 человек в сутки

      - Определяем явочный состав повременщиков (nя.повр) в сутки

nя.повр= МГВМ и ГРОЗ в ремонтную смену + электрослесари + машинисты + машинисты подземных установок + ГРП= 1+11+12+3+3+5=35человек           (19)

1.5.2.7.Определяем явочный состав рабочих участка (nя)

nя= nя.сд+ nя.повр., чел                                       (20)

nя=21+35=56чел

1.5.2.8 Составляем график выходов рабочих

Таблица 3    График выходов рабочих

| Наименование профессии | Смены |  |  |  | Всего в сутки, чел. | Смены |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. МГВМ | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |  |  |  |  |
| 2. ГРОЗ | 11 | 5 | 5 | 5 | 26 |  |  |  |  |
| 3. Эл.слесари 5 разряда | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 4. Эл.слесари 4 разряда | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |  |  |  |  |
| 5. Эл.слесари 3 разряда | - | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 6. Машинисты конвейеров 3 разряда | - | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 7. Машинисты погрузочных установок 3 разряда |  | 1 | 1 | 1 | 3 |  |  |  |  |
| 8. ГРП 3 разряда | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| ИТОГО | 23 | 11 | 11 | 11 | 56 |  |  |  |  |

1.5.3 Расчет списочного штата рабочих

Расчет списочного штата рабочих (nсп) производим по формуле

Псп=nя∙Ксп, чел                                        (21)

где nя – явочный штат рабочих участка, чел;

Ксп – коэффициент списочного состава;

Ксп===1,78                 (22)

где Т – количество календарных дней в году (365/366-високосный);

tв- количество выходных дней участка в году, tв=0;

tв/=86 - количество выходных дней у рабочих в году;

tн- количество праздничных дней в году, 12;

tотп- количество отпускных дней в году, 60;

nсп= 56*1,78=100 чел                                    (23)

    - Расчет штата ИТР участка

Явочный штат ИТР участка принимаем в зависимости от количества лав и суточной добычи угля:

| Начальник участка | 1 чел. |
| --- | --- |
| Зам. начальника участка Пом. начальника участка | 1 чел. 1 чел. |
| Механик участка | 1 чел. |
| Зам. механика участка | 1 чел. |
| Сменный инженер | 4чел. |

Списочный штат сменных инженеров (горных мастеров) по штату

nсп.инж.(nг.м.)=6 чел.

1.6 Составление и расчет технологического графика организации   работ

1.6.1 Расчет плановой длительности цикла

tцп =   =  =170мин                      (24)

где tцп – плановая длительность цикла в мин.;

T см – продолжительность цикла в мин.;

Tпз – время подготовительно-заключительных операций (20мин.);

nсм – количество добычных смен смен в сутки;

1.6.2  Расчет продолжительности выполнения отдельных рабочих процессов и технологической длительности цикла.

1.6.2.1 Расчет длительности выполнения машинных рабочих процессов цикла.

1) Выемка угля комбайном (tв)

Тв= tк + tвсп + tост, мин.                                    (25)

где tк – чистое время работы комбайна, мин.

tвсп –на выполнение времени вспомогательных операций  (0,1 мин. на метр длины лавы)

tвсп=1870,1=19 мин

Чистое время работы комбайна при выемке угля по односторонней схеме

tк =38 мин                               (26)

где  lк -комбайновая длина лавы, м;

vср=5м/мин – средняя рабочая скорость комбайна при выемке;

Чистое время работы комбайна при зачистке забойной дорожки

tк =19 мин                                (27)

vср=10м/мин – средняя рабочая скорость комбайна при зачистке;

tост – время на непредвиденные остановки комбайна – 10-20% от

(tк + tвсп), мин

tост=(38+19+19)0,1=8 мин

Tв=38+19+19+8=84 мин

2) Время на самозарубку комбайна (tс)

tс = 16мин.

3) Время на додвижку секций крепи (tкр)

tкр = 15мин

4)Время на додвижку конвейера (tкон)

tкон = 15 мин

5)Время на подготовку комбайна к выемке следующей полосы (tп)

tп = 20 мин

6)Время на отдых (tот) – 10% от времени работы

tот===15 мин            (28)

1.6.2.2 Определяем длительность машинных рабочих процессов

tмаш=tв+tсм+tкр+tконв+tn+tотд,=84+16+15+15+20+15=165 мин

1.6.2.3 Определяем выполнения ручных рабочих процессов

1) Передвижка крепи сопряжения (tк с)

tкс==  =8,7 мин                       (29)

2) Передвижка перегружателя (tп п)

tп.п= ==8,7 мин                         (30)

3) Пробивка передового крепления (tп к)

tп.к=,==17,3мин                            (31)

4) Демонтаж рельсового пути

tр.п=,==8,7мин

где Tсм – продолжительность смены, мин;

п2, п3, п4, п5 – затраты человеко-смен на выполнение соответствующих рабочих процессов цикла;

п – количество человек, выполняющих данную работу одновременно;

Квн – коэффициент выполнение норм, 1,05.

      - Определяем длительность выполнения всех ручных рабочих процессов (tруч) и проектируем длительность цикла

tруч= tк.с.+tn.n+tnk+tрп= 8,7+8,7+17,3+8,7=43,4мин                    (32)

Так как ручные рабочие процессы можно совместить с машинными, то tц.техн   будет равна tмаш, tмаш должно быть равно  t ц.техн= tцп,

т.е. tмаш= t ц.техн = tцп.=170мин.

1.6.2.5 Строим планограмму работ.

1.6.3 Проектные технико – экономические показатели

1) Месячная добыча угля (Дмес)

Дмес=Апл∙nр.о. =2712*30=81360т                             (33)

где Апл- плановая суточная нагрузка на забой;

nр.о- количество рабочих дней участка в месяц, предусмотренных режимом работы, дней;

2) Подвигание лавы за сутки

rсут= r∙nцп, м                                          (34)

где r – подвигание забоя за цикл, м;

nцп- плановое количество циклов в сутки;

rсут=0,8∙6=4,8 м

3) Подвигание лавы за месяц  (R)

R= rсут∙nр.о.= 4,8∙30=144м                                  (35)

4) Производительность труда на одного рабочего  на выход (Рвых)

Рвых==2712/56=48,4т/вых                           (36)

где nя- явочный штат рабочих, 56.

5) Производительность труда на одного рабочего (Рмес)

Рмес= =81360/100=813,6т                             (37)

где Nсп – списочный штат рабочих участка, 100чел.

2  ЭКОНОМИКА ПРОИЗВОДСТВА И ТРУДА

2.1 Планирование фонда оплаты труда

2.1.1 Определение общей комплексной расценки по участку

Таблица 4  Общая комплексная расценка по участку

| Наименование профессии и порядок расчета расценки | Количество человек | Расценка, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. МГВМ и ГРОЗ в добычные смены | 21 | 5,09 |
| 2 МГВМ в ремонтную смену 6 разряда 121,55*6*1/2712 | 1 | 0,2689 |
| 3 ГРОЗ в ремонтную смену 5 разряда 105,899*6*11/2712 | 11 | 2,5772 |
| 4. Эл.слесари 5 разряда 105,899*6*5/2712 | 5 | 1,1714 |
| 5. Эл.слесари 4 разряда 94,08*6*4/2712 | 4 | 0,8326 |
| 6. Эл. слесари 3 разряда 84,578*6*3/2712 | 3 | 0,5614 |
| 7. МПУ, МК, ГРП 3 разряда 84,578*6*11/2712 | 11 | 2,0583 |
| ИТОГО: | 56 | 12,56 |

    - Определение сдельного заработка  бригады

Зсд= Рк.уч.∙Дмес. =12,56*81360=1021881,6руб                      (38)

где    Зсд  - сдельный заработок бригады, руб;

Дмес- месячная добыча угля, т;

2.1.3  Рассчитываем сумму премии бригады

Принимаем размер премии за выполнение плана в зависимости от нагрузки на забой 95%.

Праб==1021881,6*0,95=970787,52руб.                      (39)

где  Праб – сумма премии, руб.;

Р.П. – размер премии, 95%;

2.1.4  Определяем сумму доплат за руководство бригадой

Б= Обр+Озв∙nзв =5000+3000∙5=20000 руб.                             (40)

где Б – сумма доплат за руководство бригадой;

Обр- доплата бригадиру, 5000руб;

Озв – доплата звеньевым, 3000руб;

n – количество звеньевых, 5.

2.1.5  Расчет доплаты за работу в ночное время, руб

Нраб=, руб     (41)

где   Нраб- доплата за работу в ночное время рабочим, руб;

Нн – количество ночных часов в сутки = 8 часов;

Пн.см- количество человек работающих в ночную смену;

nр.д. – количество рабочих дней участка в месяц, руб;

Нв- количество вечерних часов в сутки =4;

nвс- количество  человек работающих в вечернюю смену;

40%, 20% - процент доплат соответственно за работу в ночные и вечерние часы.

Тс.вз= =99руб.               (42)

Нраб= 130680руб.

2.1.6  Расчет заработной платы ИТР

Таблица 5  Заработная плата ИТР

| Должность | Количество человек | Месячный оклад, руб | Общая сумма заработка, руб |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник участка | 1 | 29800 | 29800 |
| Зам. начальника участка | 1 | 23100 | 23100 |
| Механик участка | 1 | 28400 | 28400 |
| Пом. начальника участка | 1 | 21800 | 21800 |
| Зам. механика участка | 1 | 20900 | 20900 |
| Сменный инженер в ремонт | 2 | 11700 | 35400 |
| Сменный инженер в добычные смены | 4 | 16700 | 66800 |
| ИТОГО |  | окл | 226200 |

2.1.7 Доплата ИТР за работу в ночное и вечернее время

НИТР=+++                           ++(43)

НИТР=16700*0,4*30*8/147+16700*0,2*30*4/147+23100*0,4*5*8/168+

23100*0,2*10*4/168+21800*0,4*5*8/168+21800*0,2*10*4/168 =20046руб

    - Определение сумм премии ИТР

ПИТР= =226200*0,95=214890руб.                         (44)

где  Σокл – общая сумма заработка ИТР за месяц, руб.;

РП – размер премии, 95%.

2.1.9 Ходовые рабочих и ИТР

Ходовые рабочих:

Храб= 1часТсч.взnр.дnя=1*84,578*56*30=142091руб.               (45)

где Храб- оплата за время в пути рабочим участка, руб;

Тсч.вз- часовая тарифная ставка 3 разряда, руб;

nр.д- количество рабочих дней участка в месяц;

nя- явочный штат рабочих.

Ходовые ИТР (7 человек в сутки):

ХИТР= Тст3раз1nяnрд.уч-ка в мес.= 1*84,578*7*30=17761руб.               (46)

2.1.9 Определяем общий заработок рабочих и ИТР по участку

Зобщ=Зсд+Праб+Б+Нраб+Храб+окл+НИТР+ХИТР+ПИТР, руб                      (47)

Зобщ= (1021881,6+970787,52+20000+130680+226200+20046+214890)1,3+142091+17761= =3545683руб

где 1,3 – районный коэффициент.

Ф з.п=3545683руб. 
    2.2 Планирование материальных затрат на добычу угля

Расчет ведется отдельно по материалам используемых  однократно и материалов с длительным сроком службы.

    - Материалы используемые однократно

Таблица 6 Материалы используемые однократно

| Наименование материалов | Норма расхода материалов на 1000т добычи | Месячная добыча, т | Месячный расход материалов | Цена за единицу материала, руб | Месячная сумма расхода на материалы, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лес, м3 | 0,8 | 81360 | 66,24 | 2700 | 178848 |
| Масло индуст., т | 0,11 |  | 9,1 | 29000 | 263900 |
| Солидол, кг | 10 |  | 828 | 78 | 64584 |
| Зубки, шт | 27,4 |  | 2268 | 400 | 907200 |
| Присадка, кг | 28 |  | 2318 | 78 | 180804 |
| Итого учтенные материалы |  |  |  |  | 1595336 |
| Неучтенные материалы | 15% от итого |  |  |  | 239300 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  | 1834636 |

2.2.2 Затраты на материалы с длительным сроком службы

1) Затраты на кабель (Зкаб)

Зкаб=, руб                               (48)

где Цкаб- цена 1 м кабеля, руб;

Ркаб – расход кабеля;

Т- срок службы кабеля (12 мес);

Ркаб= Длина выемочного столба +    (49)

Ркаб=2500*1,1=2750м

Зкаб=920*2750/12=210833руб.

2.Затраты на стойки металлические

Зст===41600руб.               (50)

где Цст – цена стойки, руб;

Рст – расход стоек для пробивки передового крепления;

Т- срок службы стоек (24 месяца).

- Неучтенные затраты на материалы с длительным сроком службы

Н.З.= ==50487руб.          (51)

- Все затраты на материалы с длительным сроком службы (Здл)

Здл=Зкаб+Зст+ Н.З.= 210833+41600+50487=302920руб.               (52)

2.2.3 Определяем месячные затраты по участку на материалы (Зм)

Зм= Мод+Здл=1834636+302920=2137556руб                      (53)

  - Расчет месячной суммы амортизации

Расчет производится  по всем видам оборудования исходя из балансовой стоимости оборудования и норм амортизации. Расчет сведен в таблицу 7.

Таблица 7  Расчет амортизационных отчислений

| Наименование оборудования |  | Цена за | Общая | Годовая | Месячная | Месячная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол. во | единицу, | стоимость | норма | норма | сумма |
|  |  | руб. | оборуд., | аморт, | аморт. | аморт., |
|  |  |  | Сб, руб. | % | На , % | А, руб. |
| Комбайн K-300 | 1 | 21000000 | 21000000 | 20 | 1,67 | 350700 |
| Мех. крепь КМ-138 | 133 | 2700000 | 359100000 | 16.7 | 1.39 | 4991490 |
| Конвейер лавы CПЦ391 СПЦ3100 | 1 | 42000000 | 42000000 | 20 | 1,67 | 701400 |
| Перегружатель ПС391 | 1 | 2500000 | 2500000 | 20 | 1,67 | 41750 |
| Насосная станция СНД | 2 | 580000 | 1160000 | 33,3 | 2,78 | 32248 |
| Крепь сопряжения КСШ | 2 | 4000000 | 8000000 | 22 | 1,85 | 148000 |
| Конвейер 2ЛТ-100 | 2 | 9600000 | 19200000 | 20 | 1,67 | 320640 |
| Дробилка ДУ-910 | 1 | 1320000 | 1320000 | 20 | 1,67 | 20374 |
| Трансформаторная подстанция КТПВ-1000 | 3 | 970000 | 2910000 | 10 | 0,83 | 24153 |
| Магнитная станция | 1 | 410000 | 410000 | 31,3 | 2,61 | 10701 |
| Оросительная система ТОС | 1 | 32000 | 32000 | 22,2 | 1,85 | 592 |
| Дорога ДМКМ | 1 | 13000000 | 13000000 | 20 | 1,67 | 217100 |
| ИТОГО: |  |  | 470632000 |  |  | 6859148 |

2.4 Определение расхода и стоимости электроэнергии в месяц

2.4.1 Определение расхода электроэнергии в месяц

Расчет для каждого вида оборудования  ведется по формуле:

Wо= , кВт/ч                        (54)

где Р – мощность двигателя, кВТ;

Кр – коэффициент мощности, 0,8;

Кn – коэффициент потери напряжения, 1,1;

Ксм- коэффициент напряженности смены, 0,5-0,7;

Псм – количество смен в сутки, 3;

Пр.д.- количество рабочих дней участка в месяц, 30;

η – КПД =0,92.

Расчеты сводятся в таблицу 8.

Таблица 8  Расчет расхода электроэнергии в месяц

| На именование оборудования | Р | Кр | Кп | Тсм | Кнсм | nсм | прд |  | Wo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комбайн К-300 | 295 | 0,8 | 1.1 | 6 | 0,6 | 3 | 30 | 0.92 | 136362 |
| Лавный конвейер СПЦ391 | 630 | 0,8 | 1.1 | 6 | 0,6 | 3 | 30 | 0.92 | 195246 |
| Перегружатель ПС391 | 315 | 0,8 | 1.1 | 6 | 0,6 | 3 | 30 | 0.92 | 97623 |
| Насосная станция СНД | 220 | 0,8 | 1.1 | 6 | 0,6 | 3 | 30 | 0.92 | 68181 |
| Оросительная система | 45 | 0,8 | 1.1 | 6 | 0,6 | 3 | 30 | 0.92 | 13946 |
| Конвейер 2ЛТ-100 | 220 | 0,8 | 1.1 | 6 | 0,6 | 3 | 30 | 0.92 | 68181 |
| Конвейер 2ЛТ-100 | 220 | 0,8 | 1.1 | 6 | 0,6 | 3 | 30 | 0.92 | 68181 |
| Дробилка ДУ-910 | 90 | 0,8 | 1.1 | 6 | 0,6 | 3 | 30 | 0.92 | 27892 |
| Дорога ДМКМ | 60 | 0,8 | 1.1 | 6 | 0,5 | 1 | 30 | 0.92 | 5165 |
| ИТОГО: Р= | 2095 |  |  |  |  |  |  |  | 680777 |

2.4.2 Определяем получасовой максимум нагрузки

N=ΣP∙Кс =2095*0,75=1571кВт                             (55)

где Кс – коэффициент спроса (0,7-0,8);

2.4.3 Определяем стоимость электроэнергии (S)

S  = (а∙N+в∙Σ W0)(1)= (911*1571+1,52*680777)1=2465962руб.           (56)

где а- месячный тариф за 1 кВт , 911руб;

в – тариф за 1 кВт/ч, 1,52руб;

α – коэффициент, учитывающий скидки и надбавки к тарифу отличный от нейтрального при tg и нейтральном  α=0.

2.5 Расчет отчислений на социальное обеспечение

Ос= ==1214059руб                    (57)

где Ос –отчисления от з/платы в фонд социального обеспечения, руб;

Фз/пл – месячный фонд з/платы по участку, руб.

2.6 Планирование экономических показателей

2.6.1 Себестоимость 1 т угля

Таблица 9        Себестоимость 1 т угля

| Элемент затрат | Затраты на всю добычу, руб | Затраты на 1т добычи, руб | Процентное соот -ношение затрат, % |
| --- | --- | --- | --- |
| Заработная плата | 3545683 | 43,58 | 21,66 |
| Отчисления на соц.обеспечение | 1365088 | 16,78 | 8,34 |
| Материалы | 2137556 | 26,27 | 13,06 |
| Амортизация | 6859148 | 84,31 | 41,89 |
| Электроэнергия | 2465962 | 30,31 | 15,06 |
| ИТОГО: | 16373437 | 201,25 | 100% |

2.6.2 Определение фондоотдачи  Ф0

Ф0=  ==0,00207т/руб              (58)

где– Дмес- месячная добыча, 81360т;

О.Ф. – стоимость основных фондов.

2.6.3 Расчет фондоемкости (Фе)

Фе= ==482,05руб/т                (59)

2.6.4 Расчет фондовооруженности труда (Фв)

Фв= == 20462260руб/чел                   (60)

где N – численность рабочих в наиболее загруженную смену, 23чел.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ратушный А.А. , Черевик А.К. Экономика, организация и планирование на предприятиях угольной промышленности, М., Недра, 1981 г.

2.  Единые нормы выработки  (времени) для шахт Кузнецкого бассейна – М: Недра, 1981

3. Укрупненные комплексные нормы выработки  на выемку угля механизированными  комплексами, монтажно-демонтажные работы, не охваченные УКНВ для шахт Кузнецкого бассейна, Кемерово, 1987.

4. Единые нормативы численности  повременно оплачиваемых рабочих, 1982 г

5. Методические указания по выполнению курсовой работы